Fundusz Małych Projektów (Small Project Fund – SPF) został utworzony w roku 1995 w ramach polsko-niemieckiego Programu Współpracy Przygranicznej Phare Unii  Europejskiej. Na granicy polsko-słowackiej SPF realizowany był po raz pierwszy przez Euroregion Euroregion „Tatry” i Euroregion Karpacki w roku 1999 w ramach edycji Zintegrowanego Programu dla Granicy Wschodniej.

Wówczas to w Euroregionie „Tatry” wykonanych zostało 26 projektów dofinansowanych z Phare w wysokości 120.000 euro. Niestety po stronie słowackiej z tego programu nie były realizowane żadne projekty.

Dopiero jednak w roku 2000 Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe z rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie realizacji Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja. We wrześniu 2001 roku Euroregion „Tatry” zawarł z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare  Umowę zlecającą realizację zadania państwowego zgodnie z którą prowadził obsługę i zarządzanie Funduszem Małych Projektów. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Phare zobowiązała się do przekazania kwoty 118.400 tys. euro na dofinansowanie małych projektów euroregionalnych. Dnia 28 czerwca 2002 r. Euroregion „Tatry” ogłosił Zaproszenie do składania wniosków. Przyczyną tak znacznego opóźnienia ogłoszenia ww Zaproszenia były przedłużające się procedury uruchomienia programu przez stronę słowacką, która dopiero w roku 2002 uzyskała zatwierdzenie wytycznych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Bratysławie. Od daty ogłoszenia Zaproszenie do składania wniosków beneficjenci mieli 60 dni na przygotowanie i złożenie projektu. Dnia 29 lipca 2002 r. Euroregion „Tatry” zorganizował warsztaty szkoleniowe na temat procedur Funduszu oraz prawidłowego wypełniania wniosku. Po stronie polskiej wpłynęło 77 wniosków, w tym do Euroregionu „Beskidy” – 16, Euroregionu „Karpackiego” – 23 oraz Euroregionu „Tatry”       – 38.

W dniach 24-26 września 2002 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie ekspertów Komisji Oceniającej, która dokonała oceny  formalnej i technicznej złożonych wniosków, w wyniku której 28 projektów przeszło pozytywnie tę selekcję.Następnie w Zakopanem na posiedzeniu wspólnego Polsko-Słowackiego Regionalnego Komitetu Sterującego, które odbyło się 4 i 5 listopada 2002 r. postanowiono rekomendować do wsparcia po stronie polskiej 28 projektów w tym: 16 z Euroregionu „Tatry”, 10 z Euroregionu Karpackiego i 2 z Euroregionu „Beskidy”.  Projekty te realizowane były od grudnia 2003 r. do 15 października 2003 r. W ciągu następnego miesiąca tj do 15 listopada 2003 r. zostały rozliczone.

Kolejna edycja Programu Phare CBC 2001 	rozpoczęła się podpisaniem dnia 30 grudnia     2002 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Umowy zlecającej realizację zadania państwowego polegającego na realizacji  małych projektów  euroregionalnych z Funduszu Phare. Dnia 12 maja 2003 r. ogłoszono Zaproszenie do składania wniosków. Do biura Euroregionu „Tatry” wpłynęło 38 projektów. W dniach 22-24 lipca 2003 r. w Szczyrku obradowała Komisja Oceniająca, która pozytywnie oceniła 13 projektów. Następnie w dniach 18-19 września 2003 r. w Blatnicy na Słowacji obradował Regionalny Komitet Sterujący, który rekomendował do realizacji projekty pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą. Projekty te w dniu 24 października 2003 r. zostały zatwierdzone do realizacji przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Projekty realizowane były przez befeficjentów do końca sierpnia 2004 r. Rozliczenie z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare  zakończone zostało 4 października 2004 r.

Ostatnia edycja Programu Phare CBC 2002 i 2003 została połączona. Po podpisaniu z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare stosownych Umów, ogłoszono dnia 11 marca 2004 r. wspólny nabór dla tych dwóch edycji. Do Euroregionu „Tatry” wpłynęła rekordowa liczba wniosków – 53. W dniach 18-20 maja 2004 r. w Nowym Targu odbyła się Komisja Oceniająca, która  pozytywnie oceniła 28 wniosków. Następnie w dniach 6-7 lipca 2004 r. w Krasiczynie obradował Regionalny Komitet Sterujący, który rekomendował do realizacji 25 projektów. Po spełnieniu wszystkich procedur do końca października 2004 r. zostały podpisane Umowy grantowe z wszystkimi beneficjentami            i rozpoczęła się realizacja projektów. Niektóre z nich już się odbyły np. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Góry i Góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego zorganizowana przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Liczbę dotychczas zrealizowanych projektów bądź w trakcie realizacji obrazuje tabela

| Program Współpracy Przygranicznej Phare | Liczba projektów |
| --- | --- |
| Edycja 1997 | 26 |
| Edycja 2000 | 15 |
| Edycja 2001 | 13 |
| Edycja 2002 | 11 |
| Edycja 2003 | 15 |
| Razem | 80 |

Pragnę zwrócić uwagę na zakres działań Euroregionu „Tatry” w realizacji małych projektów euroregionalnych z dziedziny kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, studiów transgranicznych i rozwoju demokracji lokalnej.

Euroregion „Tatry”

- odpowiada za zarządzanie Funduszem w ramach uprawnień przekazanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare,

- proponuje członków Komisji Oceniającej,

- ogłasza procedurę zaproszenia do składania wniosków,

- pełni funkcję informacyjną dla wnioskodawców,

- gromadzi wnioski projektów,

- zawiera umowy na wykonanie zatwierdzonych projektów z beneficjentami,

- nadzoruje i monitoruje realizację projektów

- przyjmuje i rozlicza środki finansowe otrzymane od Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare,

- przestrzega terminowości wykonania projektów,

- gromadzi raporty od beneficjentów,

- sporządza raporty podsumowujące wykorzystanie poszczególnych transz, na potrzeby Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare oraz Komisji Europejskiej

Zarządzanie Funduszem Małych Projektów przez Euroregion „Tatry” odegrało kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Euroregionu. W ciągu tego okresu powstała solidna, pozarządowa struktura organizacyjna z profesjonalnym biurem przygotowanym do zarządzania, monitorowania, opracowywania i realizacji oraz rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej. Euroregion „Tatry” przygotował własny Podręcznik Procedur Wdrażania Programu Phare, który jest niezbędny do uzyskania uprawnień jednostki płatniczej Funduszu Phare.

W transgranicznej współpracy polsko-słowackiej najważniejsze zawsze były są i będą bezpośrednie kontakty między ludźmi. W realizacji tych małych projektów uczestniczyło tysiące mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, często z maleńkich miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych i gospodarczych. Brała w nich udział młodzież, dorośli, niepełnosprawni, artyści, sportowcy, przedstawiciele samorządów lokalnych. Odbyły się dziesiątki wydarzeń, imprez, wystaw, spotkań, warsztatów, konferencji. Ukazały się liczne publikacje, przewodniki, mapy, informatory. Wytyczono dziesiątki kilometrów tras turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych. Nakręcono 4 filmy, opracowano kilka studiów planistycznych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zawody sportowe w hokeju, kolarstwie górskim, tenisie stołowym, kajakarstwie i narciarstwie. Różnorodne i bogate były kontakty szkół i instytucji kultury. Odbył się nawet polsko-słowacki konkurs potraw regionalnych Góralskie jadło. Powstały systemy informacyjne, w tym największy internetowy System Informacyjny Euroregionu „Tatry” INFOTATRY, w którym prezentują się polskie i słowackie miasta oraz gminy – członkowie Euroregionu. Odbyło się Polsko-Słowackie Forum Miast Euroregionu oraz Polsko-Słowackie Forum Gospodarcze pt. Znaczenie produktów regionalnych w związku z wejściem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej. Jednak największym i najbardziej spektakularnym efektem wykorzystania środków z Funduszu Małych Projektów było powstanie Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Ośrodek ten stał się centrum kultury, informacji i promocji euroregionu. Planujemy, aby tu znalazła swoją siedzibę Polsko-Słowacka Izba Gospodarcza. Cieszymy się, że nasz słowacki partner w ramach projektu komplementarnego będzie realizował w przyszłym roku Dom Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku. Łączna kwota dofinansowania małych projektów realizowanych po polskiej stronie Euroregionu „Tatry”, których beneficjentami były i są niedochodowe instytucje oraz samorządy lokalne wynosi około 764 000 EUR.

Realizacja małych projektów przez Euroregion „Tatry” przyniosła nastepujące efekty:

- nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów Phare Unii Europejskiej,

- zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych oraz przełamanie wzajemnych uprzedzeń i animozji,

- masowy i spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach,

- dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalanych, organizacji społecznych, instytucji kultury, szkół, klubów sportowych itp.

- podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami,

- promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, systemy informacyjne, studia i projekty,

promocja Unii Europejskiej.